## Sheet1
2026년 주민제안사업 추진현황
사업명 | 부서명 | 사업개요 | 추진단계 | 월별 추진계획
|  |  |  | 추진계획 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
청소년 유스 플레이스 설치 우수사례 벤치마킹 프로그램 개발 | 가족정책과 | 1. 사업기간 : 26. 3. ~ 26. 12. 2. 사업위치 : 충남, 수도권 등 청소년 공간 운영 우수 사례 지자체 3. 총사업비 : 5,000천원 4. 사업내용 : - 충남 당진, 아산, 천안, 서울 등 청소년 전용공간 선진 사례 견학 (총 2회 : 충남권 1회, 수도권 1회) - 청소년, 학부모, 청소년참여위원회, 관계자 등 견학 방문하여 태안군 접목방안 도출 및 청소년들에게 다양한 체험 기회 확대 | 사전답사 | 관계기관 협의
사전답사
추진계획 수립
참가자 모집
프로그램 추진
결과보고 작성
가재산(벚꽃나무)고사 가지치기 정비사업 | 환경산림과 | 1. 사업기간 : 2026. 2. ~ 5. 2. 사업위치 : 이원면 원이로 1536 ~ 당산리 423-3 / 1.7km 3. 총사업비 : 18,000천원 4. 사업내용 - (1차) 고사목 제거 및 보식, 위험가지 정비 - (2차) 수형 조절 및 생육환경 개선을 위한 가지치기 | 2차 사업 시행 준비중 | 관계기관 협의
추진계획 수립
1차사업 착·준공
2차사업 착·준공
주공삼거리 중앙선 침범 방지 및 좌회전 차량 보호 교통시설 설치 | 도시교통과 | 1. 사업기간 : 2026.04.~2026.12 2. 사업위치 : 태안읍 동문리911번지일원(여중삼거리~천원교차로까지) 3. 총사업비 : 25,000천원(군25,000) 4. 사업내용 : 주공삼거리 중앙선 침범 방지 및 좌회전 차량 보호 교통시설 설치 | 추진계획수립 | 관계기관 협의
추진계획 수립
사업 착공
사업 준공
태안군 가족공감센터 앞 보행환경(경사로 정비) 개선 | 도시교통과 | 1. 사업기간 : 2026. 02.~2026.03 2. 사업위치 : 태안읍 동문리24-1번지 일원(가족공감센터 앞 삼거리) 3. 총사업비 : 15,000(천원(군15,000) 4. 사업내용 : 가족공감센터 앞 삼거리 보행환경 개선 보차도 정비 | 사업준공 | 관계기관 협의
추진계획 수립
사업 착공
사업 준공
만리포해수욕장 버스정류장 냉방보조장치 설치 | 도시교통과 | 1. 사업기간 : 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. 2. 사업위치 : 소원면 모항리 1396(만리포해수욕장 버스정류장) 3. 총사업비 : 500천원 4. 사업내용 : 만리포해수욕장 버스정류장 냉방보조장치 설치 | 추진 검토 및 수립 | 추진 검토 및 수립
착공 및 준공
이원면 홍보 바닥조명 고보라이트 설치사업 | 이원면 | 1. 사업기간 : 2026. 5. ~ 2026. 6. 2. 사업위치 : 만대항 및 중앙광장 3. 총사업비 : 7,000천원(군 7,000) 4. 사업내용 : 태안군 관광로고, 문구 등을 야간 투사하는 라이트 설치 | 사업추진 준비 | 관계기관 협의
추진계획 수립
사업 착공
사업 준공