## 2분기
[14 empty] | 계 | 완료 | 추진중 | 추진중단
2026년 주민참여예산사업 추진현황 | [13 empty] | 38 | 24 | 14 | 0
[15 empty] | 37.5% | 21.88% | 0%
2026. 6. 30. 기준
연번 | 구분 | 부서명 | 지역 | 사업명 | 사업위치 | 추진현황 | 향후계획 | 예산편성액 (천원) | 집행액 (천원) | 집행잔액 (천원) | 공정률(%) |  | 비고
[11 empty] | 공정률(%) | 완료(건)
사업명: 38건(2026년 제안사업 35건, 이월사업 3건) | 2594924 | 2110057 | 484866 |  | 0 | 0
1 | 읍면동 | 우정읍 | 우정읍 | 매향리 회전 교차로 내 조형물 설치 | 우정읍 매향리 479-2 일대 | ○ 2026. 6.: 협의중(화성서부경찰서 교통과 및 만세구 안전건설과) | ○ 2026. 7.: 계약 및 설치 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 추진중
2 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 향남읍 마을 가꾸기(솔태상두길, 두머리길 꽃나무 식재) | 상두리 635번지 일원 | ○ 2026. 4. 6.: 조경공사계약 체결 ○ 2026. 5.: 준공 | - | 30000 | 25942 | 4058 | 100 |  | 완료
3 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 상신6리 마을 정자 교체 설치 | 상신리 598-44번지 일원 | ○ 2026. 4.: 철거 공사 계약 및 나라장터 정자 구입 완료 ○ 2026. 6.: 정자 설치 완료 | - | 10000 | 9687 | 313 | 100 |  | 완료
4 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 향남읍 갈천리 마을회관 운동기구 설치 | 갈천웃말길 48-7 (갈천리 마을회관) | - | ○ 2026. 7.: 나라장터 종합쇼핑몰 운동기구 구입 예정 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 추진중
5 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 마음이 이어지는 비봉 안전 굴다리(Good 다리) | 삼화리 518-1 | ○ 2026. 3.: 현장확인 및 공사 소요 파악 등 ○ 2026. 5. 계약 및 착공 ○ 2026. 6. 공사 준공 | - | 50000 | 41823 | 8177 | 100 | 완료 | 완료
6 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 남전천 정비 및 환경개선 사업 | 유포리 629 | ○ 2026. 3.: 공사 착공 ○ 2026. 4. 공사 준공 | - | 50000 | 44286 | 5714 | 100 | 완료 | 완료
7 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 미럭천변 둘레길 환경개선 사업 | 양노리 810(308번지 일원) | ○ 2026. 3.: 실시설계용역 착수 ○ 2026. 4. 실시설계용역 준공 ○ 2026. 4. 공사 착공 및 준공 | - | 30000 | 26380 | 3620 | 100 | 완료 | 완료
8 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 마을회관 10개소 재활용 수거함 설치 | 구포리 745-2(구포2리마을회관) 자안리 229-1(자안1리 마을회관) 청요리 806-8(청요3리 마을회관) 삼화리 247-1(삼화5리 마을회관) | ○ 2026. 3.: 현장확인 및 설치위치 확보 등 ○ 2026. 5. 구입 및 설치 완료 | ○ 2026. 9. 현장확인 및 설치위치 확보 등 | 33000 | 21559 | 11440 | 63 | 추진중 | 추진중
9 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을간판 및 행정게시판 설치 | 마도면 청원리 506번지 마도면 청원리 524-3번지 | ○ 2026. 3. 30.: 시행건의 ○ 2026. 4. 3.: 계약 ○ 2026. 4. 26.: 납품 ○ 2026. 4. 28.: 대금지급 | - | 6380 | 6252 | 128 | 100 | 추진중 | 완료
10 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 쌍송2리 마을회관 야외 운동기구 설치 | 마도면 쌍송길 76 | ○ 2026. 3. 25.: 시행건의(운동기구) ○ 2026. 3. 25.: 조달청 관급자재 구입계약(운동기구) ○ 2026. 3. 31.: 관급자재 납품(운동기구) ○ 2026. 4. 3.: 관급자재 대금지급(운동기구) ○ 2026. 4. 15.: 조달청 물품 계약(비가림막) ○ 2026. 4. 23.: 착수 ○ 2026. 5. 14.: 준공 ○ 2026. 5. 15.: 비가림막 대금지급 | - | 20000 | 19578 | 422 | 100 | 추진중 | 완료
11 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 금당1리 마을회관 야외운동기구 지붕 설치 | 마도면 금당북길 70 | ○ 2026. 3. 6.: 시행건의 ○ 2026. 3. 6.: 공사계약 및 착공 ○ 2026. 3. 18.: 준공 ○ 2026. 3. 29.: 검사검수 ○ 2026. 4. 1.: 대금 지급 | - | 11600 | 10910 | 690 | 100 | 완료 | 완료
12 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 송정1리 마을회관 야외운동기구 설치 | 마도면 송정로 208 | ○ 2026. 3. 17.: 시행건의 ○ 2026. 3. 17.: 조달청 물품 계약(비가림막) ○ 2026. 3. 17.: 조달청 관급자재 구입계약(운동기구) ○ 2026. 3. 26.: 비가림막 납품 및 검사검수 ○ 2026. 3. 27.: 관급자재 납품 및 검사검수(운동기구) ○ 2026. 4. 1.: 비가림막 대금 지급 ○ 2026. 4. 3.: 관급자재 대금 지급(운동기구) | - | 47872 | 46250 | 1622 | 100 | 완료 | 완료
13 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을회관 야외 운동기구 지붕 설치 | 마도면 청원로99번길 4 | ○ 2026. 3. 11.: 시행건의 ○ 2026. 3. 13.: 공사계약 및 착공 ○ 2026. 3. 18.: 준공 ○ 2026. 3. 29.: 검사검수 ○ 2026. 4. 1:. 대금 지급 | - | 10000 | 9405 | 595 | 100 | 완료 | 완료
14 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 마도면 두곡2리 입구 시정홍보 게시판 정비 사업 | 마도면 두곡리 584번지 | ○ 2026. 3. 30.: 시행건의 ○ 2026. 4. 3.: 계약 ○ 2026. 4. 26.: 납품 ○ 2026. 4. 28.: 대금지급 | - | 4070 | 3989 | 81 | 100 | 추진중 | 완료
15 | 읍면동 | 송산면 | 송산면 | 송산면 고포1리 마을회관 간이 체육시설 설치 | 송산면 고포1리 | ○ 2026. 5. 20.: 시행건의 ○ 2026. 5. 20.: 조달청 관급자재 구입계약(운동기구) ○ 2026. 5. 30.: 관급자재 납품(운동기구) ○ 2026. 6. 10.: 관급자재 납품 검사검수(운동기구) ○ 2026. 6. 12.: 관급자재 대금 지급(운동기구) | - | 15000 | 14266 | 734 | 100 |  | 완료
16 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 마을회관 야외 게시판 설치 | 서신면 관내 | ○ 2026. 3.16.: 시행건의 ○ 2026. 3.20.: 공사계약 및 착공 ○ 2026. 4.7.: 준공예정일자 지정 ○ 2026. 4.7.: 검사검수 ○ 2026. 4.15.: 대금지급 | - | 30000 | 29994 | 6 | 100 |  | 완료
17 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 매화4리 경로당 운동기구 설치 | 매화리 859-9번지 일원 | ○ 2026.4.29.: 시행건의 ○ 2026. 4.29.: 공사계약 및 착공 ○ 2026.6.3.: 준공예정일자 지정 ○ 2026. 6.8.: 검사검수 ○ 2026. 6.10.: 대금지급 | - | 27292 | 26413 | 879 | 100 |  | 완료
18 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 기천2리 운동기구 설치 | 팔탄면 기천리 1099-91 | ○ 2026. 6. 1.: 사업 시행 건의 ○ 2026. 6. 8.: 착공 ○ 2026. 6. 23.: 설계변경 시행 ○ 2026. 6. 25.: 준공 | - | 30000 | 29950 | 50 | 100 |  | 완료
19 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 창곡3리 마을회관 야외 운동기구 설치 | 팔탄면 독곡길 50 (창곡3리 마을회관) | ○ 2026. 6. 1.: 사업 시행 건의 ○ 2026. 6. 8.: 착공 ○ 2026. 6. 25.: 준공 | - | 30000 | 27560 | 2440 | 100 |  | 완료
20 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 팔탄면 시니어를 위한 일상 속 디지털 교육 | 팔탄면 일원 | ○ 2026. 3.: 사업 시행계획 수립 | ○ 2026. 6.: 주민홍보 및 수강생 모집 ○ 2026. 8.: 교육완료 및 결과보고 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 농번기, 선거일정으로 인한 사업지연 | 추진중
21 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 장안면 금의1리 화단 조성 | 장안면 금의리 | - | ○ 2026. 7.: 공사 발주 ○ 2026. 8.: 화단 조성 추진 | 2900 | 0 | 2900 | 0 |  | 추진중
22 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 남양호 환경개선 및 주민의식 개선을 위한 CCTV 및 표지판 설치 | 남양호 일대 | ○ 2026. 5.: CCTV 제작 발주 ○ 2026. 5.: 남양호 주변 CCTV 설치 ○ 2026. 6. CCTV 검사 검수 및 대금 지급 | ○ 2026. 8.: 남양호 주변 표지판 설치 추진 | 50000 | 36184 | 13816 | 70 |  | 추진중
23 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 제기리 양지말 버스 정류장 꽃길 조경사업 | 서봉로 851번길 33 앞 정자쉼터 | ○ 2026. 5.: 준공 | - | 48510 | 48304 | 206 | 100 |  | 완료
24 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 정남면 문학1리 마을 쉼터 정자 보수 공사 | 정남동로 247 건너편 버스정류장 | ○ 2026. 4.: 준공 | - | 25000 | 24899 | 101 | 100 |  | 완료
25 | 읍면동 | 동탄5동 | 동탄5동 | 지산마을(지산2길 29-1) 운동기구 설치 | 지산마을 경로당 (동탄구 지산2길 29-1) | ○ 2026. 3. 업체선정완료 및 계약진행중 ○ 2026. 4. 납품 완료 및 대금지급 완료 | - | 20000 | 16700 | 3300 | 100 |  | 완료
26 | 읍면동 | 동탄6동 | 동탄6동 | 소외계층을 위한 동행 문화 체험 | 동탄6동행정복지센터 | ○ 2026. 3. 23.: 보조사업자 공모 ○ 2026. 4. 23.: 지방보조금관리심의위원회 심의 ○ 2026. 6. 9. : 보조금 교부 | ○ 2026. 11. ~ 12.: 보조금 정산 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 추진중
27 | 읍면동 | 동탄6동 | 동탄6동 | 동탄6동 행정복지센터 경기 과학전람회 출전을 위한 4D수리과학 창의융합수업 | 동탄6동행정복지센터 | ○ 2026. 3. 23.: 보조사업자 공모 ○ 2026. 4. 23.: 지방보조금관리심의위원회 심의 ○ 2026. 5. 13.: 보조금 교부 | ○ 2026. 11. ~ 12.: 보조금 정산 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |  | 추진중
28 | 시단위 | 문화유산과 | 화산동 | 안녕동 표시석 조명 설치(빛나는 안녕!) | 안녕동 10-147 | ○ 2026. 3.: 경관조명 설치 착수 ○ 2026. 4.: 준공 | - | 3000 | 2880 | 120 | 100 |  | 완료
29 | 시단위 | 효행구 자치행정과 | 정남면 | 덕절4리 마을입구 CCTV 설치 | 정남면 덕절4리 | ○ 2026. 4. CCTV 설치 예정지 현장실사 ○ 2026. 5. CCTV 설치계획 수립, 사전협의 및 발주, 계약 ○ 2026. 6. ~ 7. CCTV 설치 진행 중 | ○ 2026. 6. ~ 7.: CCTV 설치 진행 ○ 2026. 8. CCTV 설치 준공 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 추진중
30 | 시단위 | 만세구 자치행정과, 양감면 | 양감면 | 양감면 안전사고 예방을 위한 가로등 및 CCTV 설치 | 양감면 신왕리 676-3번지 양감면 신왕리 704-71번지 | ○ 2026. 3.: 방범CCTV 설치계획 내부검토 ○ 2026. 4.: 방범CCTV 물품구입 및 설치 ○ 2026. 4.: 가로등 설치 위치 논의 및 착공 ○ 2026. 5.: 가로등 설치 준공 ○ 2026. 5.: 방범CCTV 준공 및 검사 | - | 38000 | 36777 | 1223 | 100 |  | 완료
31 | 시단위 | 동부공원관리과 | 동탄1동 | 반석산 식재 및 수목 구조 개선 사업 | 노작공원(반송동 108, 석우동64) | ○ 2026. 4. 8. 계약 심사 요청 ○ 2026. 5. 8. 착공 ○ 2026. 7. 6. 준공 | - | 100000 | 91000 | 9000 | 100 |  | 완료
32 | 시단위 | 동부공원관리과 | 동탄1동 | 반석산 정상 정자 부근 환경 개선 사업 | 노작공원(반송동 108, 석우동64) | ○ 2026. 3. 20. 실시설계 용역 준공 ○ 2026. 6. 계약 심사 및 발주 | ○ 2026. 7. 공사 착공 ○ 2026. 9. 공사 준공 | 200000 | 11400 | 188600 | 30 |  | 추진중
33 | 시단위 | 독립기념관 | 기타 | 송산지역 삼일독립만세운동 상징 조형물 제작 및 설치 | 송산면, 서신면, 마도면 내 공공시설 (예정) | ○ 2026. 2. : 주민참여예산 제안자 미팅 ○ 2026. 3. : 송산지역 독립운동 안내판 문안작성 ○ 2026. 6.~8. : 안내판 설치 부지 협의 및 안내판 국문감수 요청 | ○ 2026. 9. : 송산지역 독립운동 안내판 구입 및 제작 시행건의 ○ 2026. 10. : 송산지역 독립운동 안내판 설치 완료 | 33000 | 0 | 33000 | 10 |  | 추진중
34 | 시단위 | 예산재정과 | 기타 | 찾아가는 화성시 주민참여예산 학교 | 시 전체 | ○ 2026. 2. 4.: 제안자-용역 수행업체-시 사업 추진 관련 논의 ○ 2026. 2. 13.: 용역 착수 ○ 2026. 3. 17.: 만세구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 19.: 효행구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 24.: 병점구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 26.: 동탄구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 4. 10.: 결과보고서 제출(용역업체) ○ 2026. 4. 17.: 준공 | - | 10000 | 9500 | 500 | 100 |  | 완료
35 | 시단위 | 장애인복지과 | 기타 | 휠체어 사용자를 위한 대여용 전동추진장치 보급사업 | 제부도, 왕배산무장애길 | ○ 2026. 4. 15.: 사업 위치 현장 재확인 및 협조기관 논의 ○ 2026. 4. 17.: 전동추진장치 대여사업 추진 계획 수립 ○ 2026. 4. 30.: 전동추진장치 구입 등 ○ 2026. 7.: 전동추진장치 대여 사업 운영 개시 | ○ 2026. 7.: 전동추진장치 대여 사업 이용현황 모니터링 ○ 2026. 10.: 전동추진장치 대여사업 추진실적 평가 | 5500 | 5500 | 0 | 90 |  | 추진중
36 | 시단위 | 중장년노인과 | 우정읍 | 매향2리 경로당 건립 | 우정읍 매향리 476-3 | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5: 공공디자인 심의 ○ 2025. 7: 공공디자인 재심의 ○ 2025. 10: 농업기반시설 사용허가 ○ 2025. 12. 공용건축물 협의 완료 ○ 2026. 3. 착공신고 | ○ 2026. 8. 사용승인 예정 | 500000 | 469032 | 30968 | 70 | 추진중 | 추진중
37 | 시단위 | 중장년노인과 | 우정읍 | 조암11리 경로당 건립 | 우정읍 조암리 801-7 | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5: 공공디자인 심의 ○ 2025. 7: 공공디자인 재심의 ○ 2025. 8. 공용건축물 협의 완료 ○ 2025. 10. 착공신고 ○ 2026. 6. 18. 공사 준공 | - | 500000 | 492844 | 7156 | 100 | 추진중 | 완료
38 | 시단위 | 중장년노인과 | 매송면 | 천천5리 경로당 건립 | 매송면 천천리 185-1 | ○ 2025. 2: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 6: 공공디자인 심의 ○ 2025. 8. 공용건축물 협의 완료 ○ 2025. 11. 착공신고 | ○ 2026. 7. 준공 예정 | 500000 | 470793 | 29207 | 80 | 추진중 | 추진중