## 4분기
[14 empty] | 계 | 완료 | 추진중 | 추진중단
2025년 주민참여예산사업 추진현황 | [13 empty] | 34 | 31 | 3 | 0
[15 empty] | 48.44% | 4.688% | 0%
2025. 12. 31. 기준
연번 | 구분 | 부서명 | 지역 | 사업명 | 사업위치 | 추진현황 | 향후계획 | 예산편성액 (천원) | 집행액 (천원) | 집행잔액 (천원) | 공정률(%) |  | 비고
[11 empty] | 공정률(%) | 완료(건)
사업명: 총 34건; 2025. 12. 31. 기준 향후계획: 계 | 3031535 | 1660134.1 | 1371400.9 | 0 | 0 | 완료/추진중/추진중단 등
1 | 시단위 | 중장년노인복지과 | 우정읍 | 매향2리 경로당 건립 | 우정읍 매향리 476-3 | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5: 공공디자인 심의 ○ 2025. 7: 공공디자인 재심의 ○ 2025. 11. 공용건축물 협의 완료 | ○ 2026. 1. 착공신고 ○ 2026. 4. 사용승인 예정 | 500000 | 69213 | 430787 | 30 | 추진중 | 추진중
2 | 시단위 | 중장년노인복지과 | 우정읍 | 조암11리 경로당 건립 | 우정읍 조암리 801-7 | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5: 공공디자인 심의 ○ 2025. 7: 공공디자인 재심의 ○ 2025. 8. 공용건축물 협의 완료 ○ 2025. 10. 착공신고 | ○ 2026. 2. 사용승인 예정 | 500000 | 156252 | 343748 | 70 | 추진중 | 추진중
3 | 시단위 | 중장년노인복지과 | 매송면 | 원리 경로당 2층 진입로 개선 | 매송면 원리 경로당 (매송북길 22) | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5.: 도로점용 인허가 및 실시설계 완료 ○ 2025. 7. 착공신고 ○ 2025. 10. 공사 준공 및 사용승인 | - | 340000 | 126081 | 213919 | 100 | 추진중 | 완료
4 | 시단위 | 중장년노인복지과 | 매송면 | 천천5리 경로당 건립 | 매송면 천천리 185-1 | ○ 2025. 2: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 6: 공공디자인 심의 ○ 2025. 8. 공용건축물 협의 완료 ○ 2025. 10. 착공신고 | ○ 2026. 2. 사용승인 예정 | 500000 | 187238 | 312762 | 40 | 추진중 | 추진중
5 | 시단위 | 교통정책과 | 장안면 | 장안초등학교 일원 LED신호등 설치 | 장안초등학교 일원 (어은리 812) | ○ 2025. 2. 사업 착수 ○ 2025. 3. 사업 준공 | - | 60000 | 47083 | 12917 | 100 | 완료 | 완료
6 | 시단위 | 스마트도시과 | 정남면 | 덕절2리 마을방범 CCTV 설치 | 덕절리 142-1, 130-1, 444-1 | ○ 2025. 2.: 방범 CCTV 설치 장소 실사 점검 ○ 2025. 3.: 물품 조달 계약 완료 ○ 2025. 5.: 방범 CCTV 설치 완료 | - | 40000 | 39955 | 45 | 100 |  | 완료
7 | 시단위 | 산림휴양과 | 새솔동 | 새솔동 맨발걷기길 조성 | 새솔동 49-2번지 일원 | ○ 2025. 1. 14.: 사업대상지 주민 의견 조회 ○ 2025. 3. 11.: 실시설계 용역 시행 ○ 2025. 3. 21.: 사업대상지 선정 및 실시설계 용역 착수 ○ 2025. 5. 9.: 실시설계 용역완료 ○ 2025. 6. 10: 실시계획(변경) 작성고시 ○ 2025. 6. 27: 공사착공 ○ 2025. 8. 7: 공사준공 |  | 180000 | 176072 | 3928 | 100 | 완료 | 완료
8 | 시단위 | 동부 교통건설과 | 병점2동 | 병점동 849-2번지 일원 도로 조명 설치 | 병점동 849-2 일원 십자보행로 | ○ 2025. 3. 18.: 착공 ○ 2025. 4. 7. : 준공완료 | 해당없음 | 130000 | 121270 | 8730 | 100 | 완료 | 완료
9 | 시단위 | 산림휴양과 | 병점2동 | 병점1로 일원 산책로 정비 | 병점동 839-1, 839-2, 841-1, 841-2 | ○ 2025. 1. 23. : 사업 시행 ○ 2025. 2. 14. : 착공 ○ 2025. 3. 11. : 준공 | - | 10000 | 9600 | 400 | 100 | 완료 | 완료
10 | 시단위 | 산림휴양과 | 병점2동 | 병점동 848-2번지 일원 경관녹지 정비 | 병점동 848-2 | ○ 2025. 1. 6. : 사업 검토 ○ 2025. 3. 6. : 사업 시행 ○ 2025. 3. 31. : 착공 ○ 2025. 4. 25.: 준공 | - | 50000 | 48101 | 1899 | 100 | 완료 | 완료
11 | 시단위 | 동부 교통건설과 | 병점2동 | 효행로1156번길 일원 안전울타리 교체 | 기산동 108-4 일원 | ○ 2025. 4.: 노후 안전울타리 교체(L=100m, 50경간) 완료 | 해당없음 | 19500 | 19333 | 167 | 100 | 완료 | 완료
12 | 시단위 | 체육진흥과 | 동탄6동 | 방교공원 체육시설 설치 | 방교공원 (오산동 1016) | ○ 2025. 1.: 실시설계 및 공원조성계획결정(변경) 용역 착수 ○ 2025. 3.: 기본계획 수립에 따른 주민의견 청취 ○ 2025. 6.: 실시설계 및 공원조성계획결정(변경) 용역 준공 및 방교공원 체육시설 설치공사 착공 ○ 2025. 8.: 공사 준공 '○ 2025. 10. : 관급자재(레미콘) 대금 지급(6,769천원) | - | 175000 | 166714 | 8286 | 100 | 추진중 | 완료
13 | 시단위 | 산림휴양과 | 동탄8동 | 동탄대로2길 띠녹지 정비 사업 | 동탄대로2길 | ○ 2025. 3. 10. : 사업 시행 ○ 2025. 3. 17. : 착공 ○ 2025. 4. 25. : 준공 ○ 2025. 6. 7. : 사업 시행 ○ 2025. 6. 12. : 착공 ○ 2025. 7. : 준공 | - | 68000 | 67614 | 386 | 80 | 추진중 | 완료
14 | 시단위 | 교통정책과 | 시 전체 | 녹색어머니 봉사활동 위치 표식 설치 | 시 전체 | ○ 2025. 3. 사업 착수 ○ 2025. 6. 사업 준공 | - | 25000 | 13613 | 11387 | 100 | 완료 | 완료
15 | 시단위 | 복지정책과 | 시 전체 | 복지제도 수혜 수기 공모전 운영 | 시 전체 | ■ 남부종합사회복지관 ○ 수기공모전 관련 총45점 작품 출품 - 수기글 27점, 수기그림 17점, 수기영상 1점 ○ 수기공모전 참가작 中 수상작 8점 선정 - 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 2점, 장려상 5점 ○ 2025.10.14.~10.18.: 선정작 복지관 로비 전시 ○ 2025.10.18.: 시상진행(제3회 시월愛행사) ○ 2025.12.: 우수작 관련 책자 발간 ■ 나래울종합사회복지관 ○ 사회복지시설, 복지서비스 이용 경험을 바탕으로 뜻깊은 사연 공모전 참여 수상자 선정 - 수기공모전(자필, 한글, 워드 등 A4 2장) 14명 - 그림(그림, 웹툰, 캘리 등) 4명 - 영상공모전(브이로그, 쇼츠 등) 1명 - 사진공모전(JPG 또는 JEPG 등) 1명 - 그 외 참가상 56명 ○ 2025. 9. 22.~11.1.: 선정작 전시 - 9. 22.~10.11. 화성시나래울종합사회복지관 전시 - 10.13.~10.25. 화성시동탄노인종합복지관 전시 - 10.27.~11.1. 유앤아이센터 전시 ○ 2025. 10. 25.: 대상 시상 ○ 2025. 10. 28.~10.29. 부상 지급 | - | 15200 | 15200 | 0 | 100 | 추진중 | 완료
16 | 시단위 | 문화예술과 | 시 전체 | 화성형 문화예술교육 컨설팅 | 시 전체 | ○ 2025. 4: 용역연구 계약심사 수행중 (화성시 문화관광재단) ○ 2025. 5.: 용역연구 입찰 공고 (화성시 문화관광재단) ○ 2025. 5. ~6. : 용역연구 업체선정 (화성시 문화관광재단) ○ 2025. 7.: 계약 체결 및 연구 착수 (화성시 문화관광재단) ○ 2025. 9~10. : 착수보고회, 자문회의(1차) ○ 2025. 11.: 중간보고회 및 시민토론회 개최, 자문회의(2차) ○ 2025. 12. : 최종보고회 | - | 20000 | 20000 | 0 | 100 |  | 완료
17 | 읍면동 | 봉담읍 | 봉담읍 | 봉담읍 둘레길 조성 | 상리 22-10 일대 | ○ 2025. 4.: 기본설계 진행 ○ 2025. 10.: 착공 ○ 2025. 11.: 준공 | - | 40000 | 39915 | 85 | 100 | 추진중 | 완료
18 | 읍면동 | 우정읍 | 우정읍 | 마을 문패 보급 설치 | 화성시 우정읍 | ○ 2025. 7. 23.: 물품 납품 ○ 2025. 7. 24.: 설치 및 대금 지급 완료 | - | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 추진중 | 완료
19 | 읍면동 | 우정읍 | 우정읍 | 마을 정자 현판 및 주련 설치 | 화성시 우정읍 주곡리 126-3번지, 원안리 353번지 | ○ 2025. 4. 14.: 계약 체결 ○ 2025. 6. 26.: 물품 납품 ○ 2025. 6. 30.: 설치 및 대금 지급 완료 | - | 5632 | 5632 | 0 | 100 | 완료 | 완료
20 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 상신5리 마을회관 운동기구 설치 | 상신5리 마을회관 (향남읍 상신리 1229-2) | ○ 2025. 4. 29. : 설치 공사 계약 체결 ○ 2025. 5. 12. : 설치 공사 착공 ○ 2025. 5. 21. : 설치 공사 준공 ○ 2025. 5. 22. : 준공금 지급 | - | 6000 | 5711 | 289 | 100 | 완료 | 완료
21 | 읍면동 | 남양읍 | 남양읍 | 목재벤치 보수 사업 | 남양읍 일원 | ○ 2025. 2.: 보조사업자 선정 ○ 2025. 11.: 보조사업 실시 ○ 2025. 12.: 사업 추진 완료 | - | 4240 | 4240 | 0 | 100 | 교부신청 신청 접수 중 | 완료
22 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을회관 운동기구 설치 | 청원4리 마을회관 | ○ 2025. 3. 27.: 설치공사 계약완료 ○ 2025. 3. 26.: 관급자재 야외운동기구 조달청 계약완료 ○ 2025. 4. 7.: 공사 착공 ○ 2025. 5. 5.: 공사 준공 | - | 20000 | 15240 | 4760 | 100 | 추진완료 | 완료
23 | 읍면동 | 송산면 | 송산면 | 고포2리 마을회관 운동기구 설치 | 고포2리 마을회관 | ○ 2025. 4.: 운동기구 설치 위치 협의중 ○ 2025. 5.: 운동기구 설치 및 대금지급 완료 | - | 14000 | 13678 | 322 | 100 | 완료 | 완료
24 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 서신면 공유텃밭 조성 및 주변 환경정화 | 서신면 매화리 일원 | ○ 2025. 3.: 지방보조금 중복지원 여부 조회 ○ 2025. 4.: 보조금 심의 제출 및 보조사업자 선정 ○ 2025. 5.: 보조금 결정 및 지급 완료, 공유텃밭 사업 추진 ○ 2025. 6.: 텃밭 일부 작물 수확 및 나눔 시작 ○ 2025. 7.: 작물별 취약계층 나눔 실천(푸드뱅크협업) ○ 2025. 9.~10: 배추, 무 갓등 김장용 작물 재배, 환경 정화 활동 ○ 2025.11~12: 저소득계층 김장나누기 실시 및 사업 평가회 | - | 18263 | 14523 | 3740 | 100 | 추진중 | 완료
25 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 행정복지센터 야외무대 무대 설치 | 팔탄면행정복지센터 (팔탄면 구장길 14) | ○ 2025. 3.: 사업 구체화를 위한 주민의견 수렴 ○ 2025. 4.: 업체 비교 ○ 2025. 6.: 계약체결 및 착공 ○ 2025. 7.: 준공 | - | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 추진중 | 완료
26 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 어은천 주변 환경 개선 | 장안면 어은천 주변 (어은리 372-7 일원) | ○ 2025. 4.: 설계 및 공사 발주 ○ 2025. 6.: 공사 준공 | - | 40000 | 38151 | 1849 | 100 | 완료 | 완료
27 | 읍면동 | 양감면 | 양감면 | 태양광 전등 설치 | 양감면 사창리 687, 586, 486 일원 | ○ 2025. 6.: 추진 완료 ○ 2025. 7.: 지급 완료 | - | 10000 | 9790 | 210 | 100 | 완료 | 완료
28 | 읍면동 | 양감면 | 양감면 | 게이트볼장 시설물 보수 | 양감면행정복지센터 (양감면 초록로 7) | ○ 2025. 6.: 추진 완료 ○ 2025. 7.: 지급 완료 | ○ 2025. 11. 집행잔액을 활용한 추가 보수 검토 | 40000 | 36532 | 3468 | 100 | 완료 | 완료
29 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 괘랑2리 경로당 운동기구 설치 | 괘랑리 506 | ○ 2025. 9. 추진 완료 | ○ 2025. 10. 대금 지급 | 10350 | 9044 | 1306 | 100 | 추진중 | 완료
30 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 보통1리 경로당 운동기구 설치 | 보통리 665-3 | ○ 2025. 9. 추진 완료 | ○ 2025. 10. 대금 지급 | 10350 | 9144 | 1206 | 100 | 추진중 | 완료
31 | 읍면동 | 기배동 | 기배동 | 커피박 자원순환 사업 | 기배동 일원 | (1차 커피박화분만들기 시행) ○ 2025. 3. 6. : 계약체결 ○ 2025. 3. 7. : 물품납품 및 검수 (커피박화분, 미생물거르미) ○ 2025. 3. 17. : 대금 지급완료 (2차 화단만들기 시행) ○ 2025. 4. 11. : 계약체결 ○ 2025. 4. 21. : 물품납품 및 검수 (꽃잔디 포트묘, 다육이) ○ 2025. 4. 24. : 대금 지급 | - | 5000 | 4900 | 100 | 100 | 완료 | 완료
32 | 읍면동 | 동탄3동 | 동탄3동 | 동탄3동 둘레길 조성 | 동탄3동 일원(능동 1068, 능동 1133) | ○ 2025. 8.: 설계 요청 ○ 2025. 9.: 설계 완료 ○ 2025. 10.: 현장점검 후 물품 발주 ○ 2025. 11: 사업 완료 | - | 20000 | 19949 | 51 | 100 | 추진중 | 완료
33 | 읍면동 | 동탄4동 | 동탄4동 | 옥상정원 공간 개선 | 동탄중앙어울림센터 옥상 (동탄대로시범길 133) | ○ 2025. 5. 7. : 설계 용역(구조검토 등) 완수 ○ 2025. 6. 2. : 도급공사(옥상 위 폐기물 철거 등) 준공 ○ 2025. 6. 12. : 무대(데크) 설치 ○ 2025. 6. 20. : 전기 공사(투광등 설치 등) 준공 | - | 50000 | 45562.1 | 4437.9 | 100 | 추진중 | 완료
34 | 읍면동 | 동탄5동 | 동탄5동 | 중동체육시설 화단 조성 | 중동체육시설(중동 27-1) | ○ 2025. 9. 23. 착공 ○ 2025. 10. 22. 완공 ○ 2025. 10. 31. 공사대금 지급 ○ 2025. 12. 18. 공사완료보고서 제출(→신도시조성과) | ○ 2025. 10. 사업 종료 및 대금지급 | 50000 | 49784 | 216 | 100 | 추진중 | 완료