## 1분기
[14 empty] | 계 | 완료 | 추진중 | 추진중단
2026년 주민참여예산사업 추진현황 | [13 empty] | 35 | 4 | 31 | 0
[15 empty] | 6.25% | 48.44% | 0%
2026. 3. 31. 기준(주민제안사업)
연번 | 구분 | 부서명 | 지역 | 사업명 | 사업위치 | 추진현황 | 향후계획 | 예산편성액 (천원) | 집행액 (천원) | 집행잔액 (천원) | 공정률(%) |  | 비고
[11 empty] | 공정률(%) | 완료(건)
사업명: 35건(2026년 제안사업 35건) | 1094924 | 207539 | 887385 |  | 0 | 0
1 | 읍면동 | 우정읍 | 우정읍 | 매향리 회전 교차로 내 조형물 설치 | 우정읍 매향리 479-2 일대 | - | ○ 2026. 5.: 업체 선정 예정 ○ 2026. 7.: 착공 예정 ○ 2026. 8.: 준공 예정 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 추진중
2 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 향남읍 마을 가꾸기(솔태상두길, 두머리길 꽃나무 식재) | 상두리 635번지 일원 | ○ 2026. 4. 6.: 조경공사계약 체결 | ○ 2026. 5. 30.: 준공 예정 | 30000 | 27000 | 3000 | 20% |  | 추진중
3 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 상신6리 마을 정자 교체 설치 | 상신리 598-44번지 일원 | - | ○ 2026. 4.: 철거공사 계약 및 나라장터 종합쇼핑몰 정자 구입 예정 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 추진중
4 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 향남읍 갈천리 마을회관 운동기구 설치 | 갈천웃말길 48-7 (갈천리 마을회관) | - | ○ 2026. 4.: 나라장터 종합쇼핑몰 운동기구 구입 예정 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 추진중
5 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 마음이 이어지는 비봉 안전 굴다리(Good 다리) | 삼화리 518-1 | ○ 2026. 3.: 현장확인 및 공사 소요 파악 등 | ○ 2026. 4. 공사 착공 ○ 2026. 5. 공사 준공 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 추진중
6 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 남전천 정비 및 환경개선 사업 | 유포리 629 | ○ 2026. 3.: 공사 착공 | ○ 2026. 4. 공사 준공 | 50000 | 50000 | 0 | 20 |  | 추진중
7 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 미럭천변 둘레길 환경개선 사업 | 양노리 810(308번지 일원) | ○ 2026. 3.: 실시설계용역 착수 | ○ 2026. 4. 실시설계용역 준공 ○ 2026. 4. 공사 착공 및 준공 | 30000 | 3000 | 27000 | 10 |  | 추진중
8 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 마을회관 10개소 재활용 수거함 설치 | 구포리 745-2(구포2리마을회관) 자안리 229-1(자안1리 마을회관) 청요리 806-8(청요3리 마을회관) 삼화리 247-1(삼화5리 마을회관) | ○ 2026. 3.: 현장확인 및 설치위치 확보 등 | ○ 2026. 5. 구입 및 설치 완료 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |  | 추진중
9 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을간판 및 행정게시판 설치 | 마도면 청원리 506번지 마도면 청원리 524-3번지 | ○ 2026. 3. 30.: 시행건의 ○ 2026. 4. 3.: 계약 | ○ 2026. 5. 1.: 납품기한 | 6380 | 0 | 6380 | 50 | 추진중 | 추진중
10 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 쌍송2리 마을회관 야외 운동기구 설치 | 마도면 쌍송길 76 | ○ 2026. 3. 25.: 시행건의(운동기구) ○ 2026. 3. 25.: 조달청 관급자재 구입계약(운동기구) | ○ 2026. 4. 1.: 납품 | 20000 | 0 | 20000 | 30 | 추진중 | 추진중
11 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 금당1리 마을회관 야외운동기구 지붕 설치 | 마도면 금당북길 70 | ○ 2026. 3. 6.: 시행건의 ○ 2026. 3. 6.: 공사계약 및 착공 ○ 2026. 3. 18.: 준공 ○ 2026. 3. 29.: 검사검수 ○ 2026. 4. 1.: 대금 지급 | - | 11600 | 10910 | 690 | 100 | 완료 | 완료
12 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 송정1리 마을회관 야외운동기구 설치 | 마도면 송정로 208 | ○ 2026. 3. 17.: 시행건의 ○ 2026. 3. 17.: 조달청 물품 계약(비가림막) ○ 2026. 3. 17.: 조달청 관급자재 구입계약(운동기구) ○ 2026. 3. 26.: 비가림막 납품 및 검사검수 ○ 2026. 3. 27.: 관급자재 납품 및 검사검수(운동기구) ○ 2026. 4. 1.: 비가림막 대금 지급 ○ 2026. 4. 3.: 관급자재 대금 지급(운동기구) | - | 47872 | 46250 | 1622 | 100 | 완료 | 완료
13 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을회관 야외 운동기구 지붕 설치 | 마도면 청원로99번길 4 | ○ 2026. 3. 11.: 시행건의 ○ 2026. 3. 13.: 공사계약 및 착공 ○ 2026. 3. 18.: 준공 ○ 2026. 3. 29.: 검사검수 ○ 2026. 4. 1:. 대금 지급 | - | 10000 | 9405 | 595 | 100 | 완료 | 완료
14 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 마도면 두곡2리 입구 시정홍보 게시판 정비 사업 | 마도면 두곡리 584번지 | ○ 2026. 3. 30.: 시행건의 ○ 2026. 4. 3.: 계약 | ○ 2026. 5. 1.: 납품기한 | 4070 | 0 | 4070 | 30 | 추진중 | 추진중
15 | 읍면동 | 송산면 | 송산면 | 송산면 고포1리 마을회관 간이 체육시설 설치 | 송산면 고포1리 | - | ○ 2026. 6.: 설치예정 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 추진중
16 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 마을회관 야외 게시판 설치 | 서신면 관내 | ○ 2026. 3.: 9개리 마을회관 게시판 설치 중 | ○ 2026. 4. 20.: 설치 완료 | 30000 | 29994 | 6 | 90 |  | 추진중
17 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 매화4리 경로당 운동기구 설치 | 매화리 859-9번지 일원 | - | ○ 2026. 5.: 공사 착공 예정 | 27292 | 0 | 27292 | 0 |  | 추진중
18 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 기천2리 운동기구 설치 | 팔탄면 기천리 1099-91 | - | ○ 2026. 6.: 사업시행계획 ○ 2026. 7.: 조달계약 체결 ○ 2026. 8.: 설치완료 및 준공검사 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 추진중
19 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 창곡3리 마을회관 야외 운동기구 설치 | 팔탄면 독곡길 50 (창곡3리 마을회관) | - | ○ 2026. 6.: 사업시행계획 ○ 2026. 7.: 조달계약 체결 ○ 2026. 8.: 설치완료 및 준공검사 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 추진중
20 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 팔탄면 시니어를 위한 일상 속 디지털 교육 | 팔탄면 일원 | ○ 2026. 3.: 사업 시행계획 완료 | ○ 2026. 6.: 주민홍보 및 수강생 모집 ○ 2026. 8.: 교육완료 및 결과보고 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 농번기, 선거일정으로 인한 사업지연 | 추진중
21 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 장안면 금의1리 화단 조성 | 장안면 금의리 | - | ○ 2026. 4.: 공사 발주 ○ 2026. 6.: 화단 조성 추진 | 2900 | 0 | 2900 | 0 |  | 추진중
22 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 남양호 환경개선 및 주민의식 개선을 위한 CCTV 및 표지판 설치 | 남양호 일대 | - | ○ 2026. 4.: 공사 발주 ○ 2026. 9.: 남양호 주변 CCTV 및 표지판 설치 추진 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 추진중
23 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 제기리 양지말 버스 정류장 꽃길 조경사업 | 서봉로 851번길 33 앞 정자쉼터 | - | ○ 2026. 4.: 착공 예정 | 48510 | 0 | 48510 | 0 |  | 추진중
24 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 정남면 문학1리 마을 쉼터 정자 보수 공사 | 정남동로 247 건너편 버스정류장 | - | ○ 2026. 4.: 착공 예정 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 추진중
25 | 읍면동 | 동탄5동 | 동탄5동 | 지산마을(지산2길 29-1) 운동기구 설치 | 지산마을 경로당 (동탄구 지산2길 29-1) | ○ 2026. 3.: 업체선정완료 및 계약진행중 | ○ 2026. 4.: 납품완료 | 20000 | 16700 | 3300 | 50 |  | 추진중
26 | 읍면동 | 동탄6동 | 동탄6동 | 소외계층을 위한 동행 문화 체험 | 동탄6동행정복지센터 | ○ 2026. 3. 23.: 보조사업자 공모 | ○ 2026. 4. 23.: 지방보조금관리심의위원회 심의 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 추진중
27 | 읍면동 | 동탄6동 | 동탄6동 | 동탄6동 행정복지센터 경기 과학전람회 출전을 위한 4D수리과학 창의융합수업 | 동탄6동행정복지센터 | ○ 2026. 3. 23.: 보조사업자 공모 | ○ 2026. 4. 23.: 지방보조금관리심의위원회 심의 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |  | 추진중
28 | 시단위 | 문화유산과 | 화산동 | 안녕동 표시석 조명 설치(빛나는 안녕!) | 안녕동 10-147 | ○ 2026. 3.: 경관조명 설치 착수 ○ 2026. 4.: 준공 | - | 3000 | 2880 | 120 | 100 |  | 완료
29 | 시단위 | 효행구 자치행정과 | 정남면 | 덕절4리 마을입구 CCTV 설치 | 정남면 덕절4리 | - | ○ 2026. 4.: 현장실사 및 CCTV 설치계획 수립 ○ 2026. 5.: CCTV 설치를 위한 사전협의 ○ 2026. 6.: CCTV 설치 발주 및 계약 ○ 2026. 6. ~ 8.: CCTV 설치사업 수행 및 준공 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 추진중
30 | 시단위 | 만세구 자치행정과, 양감면 | 양감면 | 양감면 안전사고 예방을 위한 가로등 및 CCTV 설치 | 양감면 신왕리 676-3번지 양감면 신왕리 704-71번지 | ○ 2026. 3.: 방범CCTV 설치계획 내부검토 | ○ 2026. 4.: 방범CCTV 물품구입 ○ 2025. 4.: 가로등 설치 위치 논의 및 착공 ○ 2025. 5.: 가로등 설치 준공 | 38000 | 0 | 38000 | 0 |  | 추진중
31 | 시단위 | 동부공원관리과 | 동탄1동 | 반석산 식재 및 수목 구조 개선 사업 | 노작공원(반송동 108, 석우동64) | ○ 2026. 4. 8. 계약 심사 요청 | ○ 2026. 5. 공사 착공 ○ 2026. 7. 공사 준공 | 100000 | 0 | 100000 | 10 |  | 추진중
32 | 시단위 | 동부공원관리과 | 동탄1동 | 반석산 정상 정자 부근 환경 개선 사업 | 노작공원(반송동 108, 석우동64) | ○ 2026. 3. 20. 실시설계 용역 준공 | ○ 2026. 4. 계약 심사 ○ 2026. 5. 공사 착공 ○ 2026. 7. 공사 준공 | 200000 | 11400 | 188600 | 30 |  | 추진중
33 | 시단위 | 독립기념관 | 기타 | 송산지역 삼일독립만세운동 상징 조형물 제작 및 설치 | 송산면, 서신면, 마도면 내 공공시설 (예정) | ○ 2026. 2. : 주민참여예산 제안자 미팅 ○ 2026. 3. : 송산지역 독립운동 안내판 문안작성 | ○ 2026. 5. : 안내판 국문감수 요청 ○ 2026. 6.~8. : 안내판 설치 부지 협의 ○ 2026. 9. : 송산지역 독립운동 안내판 구입 및 제작 시행건의 ○ 2026. 10. : 송산지역 독립운동 안내판 설치 완료 | 33000 | 0 | 33000 | 10 |  | 추진중
34 | 시단위 | 예산재정과 | 기타 | 찾아가는 화성시 주민참여예산 학교 | 시 전체 | ○ 2026. 2. 4.: 제안자-용역 수행업체-시 사업 추진 관련 논의 ○ 2026. 2. 13.: 용역 착수 ○ 2026. 3. 17.: 만세구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 19.: 효행구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 24.: 병점구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 26.: 동탄구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 | ○ 2026. 4. 10.: 결과보고서 제출(용역업체) ○ 2026. 4. 17.: 준공 | 10000 | 0 | 10000 | 90 |  | 추진중
35 | 시단위 | 장애인복지과 | 기타 | 휠체어 사용자를 위한 대여용 전동추진장치 보급사업 | 왕배산, 전곡항 | - | ○ 2026. 4. 15.: 사업 위치 현장 재확인 및 협조기관 논의 ○ 2026. 4. 17.: 전동추진장치 대여사업 추진 계획 수립 ○ 2026. 4. 30.: 전동추진장치 구입 등 ○ 2026. 5.: 전동추진장치 대여 사업 운영 개시 | 5500 | 0 | 5500 | 0 |  | 추진중

## 이월사업
[14 empty] | 계 | 완료 | 추진중 | 추진중단
2025년 주민제안사업 추진현황(이월) | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 0
[15 empty] | 0% | 4.688% | 0%
2026. 3. 31. 기준
연번 | 구분 | 부서명 | 지역 | 사업명 | 사업위치 | 추진현황 | 향후계획 | 예산편성액 (천원) | 집행액 (천원) | 집행잔액 (천원) | 공정률(%) |  | 비고
[11 empty] | 공정률(%) | 완료(건)
사업명: 38건(2026년 제안사업 35건, 이월사업 3건) | 11500000 | 1432669 | 10067331 | 240 | 0 | 0
1 | 읍면동 | 우정읍 | 우정읍 | 매향리 회전 교차로 내 조형물 설치 | [5 empty] | 0
2 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 향남읍 마을 가꾸기(솔태상두길, 두머리길 꽃나무 식재) | [5 empty] | 0
3 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 상신6리 마을 정자 교체 설치 | [5 empty] | 0
4 | 읍면동 | 향남읍 | 향남읍 | 향남읍 갈천리 마을회관 운동기구 설치 | [5 empty] | 0
5 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 마음이 이어지는 비봉 안전 굴다리(Good 다리) | [5 empty] | 0
6 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 남전천 정비 및 환경개선 사업 | [5 empty] | 0
7 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 미럭천변 둘레길 환경개선 사업 | [5 empty] | 0
8 | 읍면동 | 비봉면 | 비봉면 | 비봉면 마을회관 10개소 재활용 수거함 설치 | [5 empty] | 0
9 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을간판 및 행정게시판 설치 | [5 empty] | 0
10 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 쌍송2리 마을회관 야외 운동기구 설치 | [5 empty] | 0
11 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 금당1리 마을회관 야외운동기구 지붕 설치 | [5 empty] | 0
12 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 송정1리 마을회관 야외운동기구 설치 | [5 empty] | 0
13 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 청원4리 마을회관 야외 운동기구 지붕 설치 | [5 empty] | 0
14 | 읍면동 | 마도면 | 마도면 | 마도면 두곡2리 입구 시정홍보 게시판 정비 사업 | [5 empty] | 0
15 | 읍면동 | 송산면 | 송산면 | 송산면 고포1리 마을회관 간이 체육시설 설치 | [5 empty] | 0
16 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 마을회관 야외 게시판 설치 | [5 empty] | 0
17 | 읍면동 | 서신면 | 서신면 | 매화4리 경로당 운동기구 설치 | [5 empty] | 0
18 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 기천2리 운동기구 설치 | [5 empty] | 0
19 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 창곡3리 마을회관 야외 운동기구 설치 | [5 empty] | 0
20 | 읍면동 | 팔탄면 | 팔탄면 | 팔탄면 시니어를 위한 일상 속 디지털 교육 | [5 empty] | 0
21 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 장안면 금의1리 화단 조성 | [5 empty] | 0
22 | 읍면동 | 장안면 | 장안면 | 남양호 환경개선 및 주민의식 개선을 위한 CCTV 및 표지판 설치 | [5 empty] | 0
23 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 제기리 양지말 버스 정류장 꽃길 조경사업 | [5 empty] | 0
24 | 읍면동 | 정남면 | 정남면 | 정남면 문학1리 마을 쉼터 정자 보수 공사 | [5 empty] | 0
25 | 읍면동 | 동탄5동 | 동탄5동 | 지산마을(지산2길 29-1) 운동기구 설치 | [5 empty] | 0
26 | 읍면동 | 동탄6동 | 동탄6동 | 소외계층을 위한 동행 문화 체험 | [5 empty] | 0
27 | 읍면동 | 동탄6동 | 동탄6동 | 동탄6동 행정복지센터 경기 과학전람회 출전을 위한 4D수리과학 창의융합수업 | [5 empty] | 0
28 | 시단위 | 문화유산과 | 화산동 | 안녕동 표시석 조명 설치(빛나는 안녕!) | [5 empty] | 0
29 | 시단위 | 효행구 자치행정과 | 정남면 | 덕절4리 마을입구 CCTV 설치 | [5 empty] | 0
30 | 시단위 | 만세구 자치행정과, 양감면 | 양감면 | 양감면 안전사고 예방을 위한 가로등 및 CCTV 설치 | [5 empty] | 0
31 | 시단위 | 동부공원관리과 | 동탄1동 | 반석산 식재 및 수목 구조 개선 사업 | [5 empty] | 0
32 | 시단위 | 동부공원관리과 | 동탄1동 | 반석산 정상 정자 부근 환경 개선 사업 | [5 empty] | 0
33 | 시단위 | 독립기념관 | 기타 | 송산지역 삼일독립만세운동 상징 조형물 제작 및 설치
34 | 시단위 | 예산재정과 | 기타 | 찾아가는 화성시 주민참여예산 학교 | 시 전체 | ○ 2026. 2. 4.: 제안자-용역 수행업체-시 사업 추진 관련 논의 ○ 2026. 2. 13.: 용역 착수 ○ 2026. 3. 17.: 만세구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 19.: 효행구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 24.: 병점구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 ○ 2026. 3. 26.: 동탄구 찾아가는 주민참여예산학교 추진 | ○ 2026. 4. 10.: 결과보고서 제출(용역업체) ○ 2026. 4. 17.: 준공 | 10000000 | 0 | 10000000 | 80
35 | 시단위 | 장애인복지과 | 기타 | 휠체어 사용자를 위한 대여용 전동추진장치 보급사업 | [5 empty] | 0
1 | 시단위 | 중장년노인과 | 우정읍 | 매향2리 경로당 건립 | 우정읍 매향리 476-3 | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5: 공공디자인 심의 ○ 2025. 7: 공공디자인 재심의 ○ 2025. 10: 농업기반시설 사용허가 ○ 2025. 12. 공용건축물 협의 완료 | ○ 2026. 3. 착공신고 ○ 2026. 8. 사용승인 예정 | 500000 | 469032 | 30968 | 10 |  | 추진중
2 | 시단위 | 중장년노인과 | 우정읍 | 조암11리 경로당 건립 | 우정읍 조암리 801-7 | ○ 2025. 2.: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3.: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 5: 공공디자인 심의 ○ 2025. 7: 공공디자인 재심의 ○ 2025. 8. 공용건축물 협의 완료 ○ 2025. 10. 착공신고 | ○ 2026. 4. 사용승인 예정 | 500000 | 492844 | 7156 | 90 |  | 추진중
3 | 시단위 | 중장년노인과 | 매송면 | 천천5리 경로당 건립 | 매송면 천천리 185-1 | ○ 2025. 2: 기본설계 완료 및 최종 주민 의견 청취 ○ 2025. 3: 실시설계 용역 시행 중 ○ 2025. 6: 공공디자인 심의 ○ 2025. 8. 공용건축물 협의 완료 ○ 2025. 11. 착공신고 | ○ 2026. 6. 사용승인 예정 | 500000 | 470793 | 29207 | 60 |  | 추진중